## Du tru chi phi phat sinh
BẢNG DỰ TRÙ CHI PHÍ PHÁT SINH KHI XÂY KHÁCH SẠN
ROMO CONS — romocons.vn ¦ Tổng thầu thi công khách sạn boutique 2–4 sao
Tổng ngân sách xây dựng dự kiến (VNĐ) |  |  | 20000000000
STT | Khoản chi phí phát sinh | Nguyên nhân chính | Mức độ ảnh hưởng | % dự phòng đề xuất | Số tiền dự phòng (VNĐ)
1 | Thay đổi thiết kế giữa chừng | Đổi công năng, thẩm mỹ sau khi đã thi công | Rất cao | 4% | 800000000
2 | Địa chất nền đất phức tạp | Khảo sát địa chất sơ sài, phải xử lý nền/móng | Cao | 2.5% | 500000000
3 | Biến động giá vật liệu | Lạm phát, giá thép & xi măng tăng | Cao | 3% | 600000000
4 | Hạng mục kỹ thuật MEP thiếu | Thiếu PCCC, điện nhẹ, điều hòa trong dự toán gốc | Trung bình | 2% | 400000000
5 | Chậm tiến độ thi công | Thủ tục chậm, năng lực nhà thầu kém | Cao | 2% | 400000000
6 | Thay đổi quy định pháp luật | Quy chuẩn PCCC, quy hoạch đô thị thay đổi | Trung bình | 1% | 200000000
7 | Chủ đầu tư nâng cấp vật liệu | Đổi sang vật liệu cao cấp hơn ban đầu | Rất cao | 2.5% | 500000000
8 | Thiếu hụt nhân công | Mùa cao điểm hoặc khủng hoảng lao động | Thấp | 0.5% | 100000000
9 | Thời tiết bất lợi | Mưa bão kéo dài làm đình trệ thi công | Thấp | 0.5% | 100000000
10 | Sửa chữa lỗi thi công | Thợ làm ẩu, sai bản vẽ kỹ thuật | Cao | 2% | 400000000
TỔNG QUỸ DỰ PHÒNG RỦI RO ĐỀ XUẤT |  |  |  | 20% | 4000000000
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1. Nhập tổng ngân sách xây dựng dự kiến vào ô màu vàng (D4). Toàn bộ số tiền dự phòng sẽ tự động tính lại.
2. Điều chỉnh cột % dự phòng (màu xanh) theo đặc thù dự án của bạn (vị trí, phân khúc sao, độ phức tạp nền đất).
3. Tổng quỹ dự phòng khuyến nghị tối thiểu 15–25% tổng ngân sách (Romo Cons khuyến nghị trích lập 20%).
4. Tách riêng chi phí nội thất (FF&E) khỏi chi phí xây dựng cơ bản; giải ngân theo từng hạng mục nghiệm thu.